## Slide 1
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Propuesta redacción final OE1
Interactuar de forma bidireccional con la sociedad, desde las fortalezas de nuestra comunidad

## Slide 2
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Propuesta Plan de Acción 1.1
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Levantar las necesidades y oportunidades de aporte de la informática a la sociedad. | 2020 | Subdir IITT SubdirVcM | Inventario de necesidades y oportunidades | Ingeniero de Proyectos (6 meses) DGIP SubdirPos SubdirPre
Adecuar un modelo desde la perspectiva de la VcM para la transferencia tecnológica que aporte al desarrollo de la sociedad y personas | 2021 | SubdirVcM Subdir IITT | Modelo de TT adecuado a la VcM | Ayudante Ingeniero de Proyectos
Implementar el modelo desde la perspectiva de la VcM para la transferencia tecnológica que aporte al desarrollo de la sociedad y personas | 2022 | SubdirVcM Subdir IITT | Nuevas maestrías profesionale | Ayudante Focus Group Periodista (difusión)
Plan de acción 1: Identificar las necesidades y oportunidades donde nuestras capacidades puedan aportar a la sociedad
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 3
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Indicadores Plan Acción 1.1
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
Porcentaje de avance del Inventario de necesidades y oportunidades | 0 | Inventario de necesidades y oportunidades (2020) | Indicador DI para evaluar el Porcentaje de avance del Inventario de necesidades y oportunidades
Porcentaje de avance del Modelo de TT adecuado a la VcM | 0 | Modelo de TT adecuado a la VcM (2021) | Indicador DI para evaluar el Porcentaje de avance del Modelo de TT adecuado a la VcM
Porcentaje de avance Implementar el modelo desde la perspectiva de la VcM para la transferencia tecnológica que aporte al desarrollo de la sociedad y personas | ? 180 (H:157+M:23) | ? ? | Indicador DI para evaluar el Porcentaje de avance Implementar el modelo desde la perspectiva de la VcM para la transferencia tecnológica que aporte al desarrollo de la sociedad y personas
Plan de acción 1: Identificar las necesidades y oportunidades donde nuestras capacidades puedan aportar a la sociedad

## Slide 4
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Propuesta Plan de Acción 1.2
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Estructurar el modelo de formación continua sostenible con Diplomas definidos, coherente con el DI y UTFSM | 2020 | SubdirVcM SubdirPre SubdirPos | Modelo curricular DI | Asesoría curricular Profesional en Diseño Instruccional Periodista (difusión)
Generalizar el modelo de Formación Continua sostenible incluyendo modalidades no presenciales | 2021 | SubdirVcM | Modelo de Formación Continua Generalizado | Profesional en Diseño Instruccional Asistente DEO SubdirPre SubdirPos
Extender el modelo de Formación Continua sostenible a programas de Maestría Profesional | 2022 | SubdirVcM SubdirPos | Nuevas maestrías profesionales | Profesional en Diseño Instruccional Asistente Ingeniero para presentación de propuestas DEO
Plan Acción 2: Desarrollar un modelo de formación continua sostenible
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 5
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Indicadores Plan Acción 1.2
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
Porcentaje de Avance en la creación del Modelo de formación continua sostenible | 0 | Contar con Modelo de formación continua (2020) presentado al Consejo DI | Indicador para evaluar el avance en la creación del modelo de formación contínua
Porcentaje de Avance en la creación del Modelo generalizado de formación continua sostenible incluyendo modalidades no presenciales | 0 | Contar con Modelo de formación continua incluyendo modalidades no presenciales (2021) presentado al Consejo DI | Indicador para evaluar el avance en la creación del modelo de formación contínua incluyendo modalidades no presenciales
Porcentaje de Avance en la extensión del Modelo de formación continua sostenible para programas de Maestrías profesionales | 0 | Presentación de propuestas de Maestrías profesionales usando la extensión del modelo | Indicador para evaluar el avance en la extensión del modelo de formación contínua para programas de Maestrías profesionales
Plan Acción 2: Desarrollar un modelo de formación continua sostenible

## Slide 6
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Propuesta Plan de Acción 1.3
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Cuantificar el aporte realizado por el DI y definir junto a entes gubernamentales, empresariales y sociales las áreas de interés potencial | 2020 | SubdirVcM | Levantamiento de línea base | Ayudantes Asistentes SubdirPre SubdirPos
Crear sistema de registro de participación en discusiones públicas | 2020- 2021 | SubdirVcM | Sistema en marcha de registro de participación en discusiones públicas | Ayudantes Diseñadores Programadores SubITS
Capacitar a nuestra comunidad sobre formas y medio de difusión | 2021 | SubdirVcM SubdirPos | Comunidad DI capacitada | Ayudante Periodista (difusión) SubITS
Crear medios de difusión sobre temas de interés y establecer alianzas de cooperación para ello | 2022 | SubdirVcM |  | Ayudante Periodista (difusión) SubITS
Plan de acción 3: Aumentar el aporte de nuestra comunidad a la discusión pública desde nuestras áreas de experticia
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 7
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
VcM
Indicadores Plan Acción 1.3
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
Porcentaje de avance del levantamiento de línea base | 0 | Informe del Levantamiento de la línea base (2020) | Indicador DI para medir el porcentaje de avance en el levantamiento de la línea base.
Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema de registro de participación en discusiones públicas | 0 | Sistema de registro de participación en discusiones públicas en uso (2021). | Indicador DI para medir el Porcentaje de avance en el desarrollo del sistema de registro de participación en discusiones públicas
Número de capacitaciones realizadas | 0 | Capacitar a los miembros de la comunidad del DI (2021) | Indicador USM para evaluar si el modelo curricular tiene algún impacto en las postulaciones.
Número de colaboraciones asociadas a la difusión sobre temas de interés de la comunidad DI | 0 | Incrementar el número de colaboraciones asociadas a la difusión sobre temas de interés de la comunidad DI | Indicador para medir el número de colaboraciones asociadas a la difusión sobre temas de interés de la comunidad DI
Plan de acción 3: Aumentar el aporte de nuestra comunidad a la discusión pública desde nuestras áreas de experticia

## Slide 8
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Propuesta redacción final OE2
IITT
Aumentar la calidad de la producción científica y transferencia tecnológica, tanto en productividad como en impacto acorde a estándares internacionales.

## Slide 9
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Propuesta Plan de Acción 2.1
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Crear una subdirección y comité académico asesor estable | 2020 - 2024 | Subdir IITT |  | 
Crear una instancia de orientación/realimentación del medio nacional e internacional para I+i+TT |  |  |  | 
Apoyar systemáticamente la prospección de oportunidades (partners e instrumentos) y la formulación de propuestas para aprovecharlas. |  |  |  | 
Aumentar transferibilidad de resultados |  |  |  | 
Visibilizar nacional e internacionalmente las actividades y logros de I+i+TT del DI |  |  |  | 
Plan de acción 1: Institucionalizar la actividad de investigación, innovación y transferencia tecnológica (I+i+TT) del DI
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 10
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Indicadores Plan Acción 2.1
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
[para cada R & I: cantidad / ratio por profe / benchmark externo] A: (P) Subdirección y comité de I+i+TT B: (P) Comité asesor externo de I+i+TT C: (R) “encontrabilidad” del DI en búsquedas Web relacionadas C: (R) Propuestas/proyectos preparados C: (R) Propuestas exitosas D: (R) Resultados con TRL 6 D: (R) Recursos propios DI atribuibles a I+i E: (I) Percepción del DI como institución de referencia en Informática | 0 |  | 
Plan de acción 1: Institucionalizar la actividad de investigación, innovación y transferencia tecnológica (I+i+TT) del DI

## Slide 11
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Propuesta Plan de Acción 2.2
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Inventariar fortalezas disciplinares actuales del DI | 2020- 2024 | Subdir IITT |  | 
Identificar oportunidad temáticas de alto impacto internacional y que sean abordables con fortalezas DI |  |  |  | 
Estructurar DI en equipos temáticos (que exploten fortalezas y oportunidades, y puedan ser sub-líneas factibles del postgrado) |  |  |  | 
Crear esquema de incentivos que permita alinear objetivos de individuos con objetivos del DI |  |  |  | 
Plan Acción 2: Articular la Investigación del DI en torno a unos pocos equipos temáticos *por problemáticas*
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 12
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Indicadores Plan Acción 2.2
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
[para cada R & I: tasa absoluta / ratio por profe / benchmark externo] A: (P) Inventario de fortalezas disciplinares B: (P) Mapa de oportunidades temáticas C: (P) Reestructuración del DI en torno a equipos temáticos C: (I) Percepción del DI como institución de referencia en cada área temática D: (P) Esquema de incentivos | 0 |  | 
Plan Acción 2: Articular la Investigación del DI en torno a unos pocos equipos temáticos *por problemáticas*

## Slide 13
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Propuesta Plan de Acción 2.3
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Definir esquema de incentivos para trabajo colaborativo | 2020-2024 | SubdirIITT |  | 
Socializar los Technology Readiness Levels (TRL) entre profesores, investigadores & alumnos de postgrado |  |  |  | 
Monitorear TRL de productos de I+i del DI |  |  |  | 
Crear estructura estable de financiamiento (incluyendo modelo de TT) |  |  |  | 
Establecimiento de Centro de Referencia en tema TBD |  |  |  | 
Plan de acción 3: Crear a mediano plazo un Centro de Referencia en un tema que combine/potencie/explote las áreas temáticas del DI
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 14
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IITT
Indicadores Plan Acción 2.3
Plan de acción 3: Crear a mediano plazo un Centro de Referencia en un tema que combine/potencie/explote las áreas temáticas del DI
Indicadores anuales | Valor actual | Meta | Descripción
[para cada R & I: tasa absoluta / ratio por profe / benchmark externo] A: (P) Esquema de incentivos para trabajo colaborativo B: (P) Difusión de TRL en comunidad DI C: (P) Reestructuración del DI en torno a equipos temáticos D: (P) Modelo de TT E: (P) Centro de Referencia en tema TBD E: (I) Percepción del DI como institución de referencia en cada tema clave | 0 |  | 

## Slide 15
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Objetivo Estratégico OE3
PRE+POST
OE3. Asegurar la calidad de los procesos formativos en Informática para que nuestros estudiantes y egresados alcancen niveles de excelencia en su desempeño.
¿Cómo? Con un modelo curricular articulado, flexible y alineado con el modelo educativo institucional
¿Cuáles? Pregrado, Postgrado, Educación Continua; con modalidad presencial y virtual
¿Qué esperamos?
Altas tasas de retención
Tiempo oportuno titulación/graduación
Alta empleabilidad
…….

## Slide 16
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Pregrado
Propuesta Plan de Acción 3.1
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Definir estructura de articulación (por ej.: 5+1+3, incluir IBT) | 2020 | SubdirPre SubdirPos | Modelo curricular DI | Asesoría curricular Diseñadora Periodista (difusión)
Estandarizar proceso de convalidaciones (incluido memoria/tesis) | 2020 | SubdirPre SubdirPos | Convalidaciones con postgrado | Ayudante
Generar propuestas de líneas de especialización para Electivos, difundir y evaluar (considerar movilidad) | 2020-2022 | SubdirPre SubdirPos | Líneas de especialización ICI | Ayudante Focus Group Periodista (difusión)
Especificar el modelo educativo institucional con visión DI e implementar | 2020-2024 | SubdirPre SubdirPos IT&S | Modelo educativo DI | Asesoría pedagógica Asesoría online Periodista (difusión) Sistema monitoreo Infraestructura educativa
Plan Acción 1: Modelo curricular integrador Pregrado, Postgrado, Educación Continua
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 17
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Pregrado
Indicadores Planes Acción 3.1
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
Articulación Porcentaje de ICI a MII Porcentaje de ICI a DII Porcentaje de MII a DII Porcentaje de ICI a IBT Porcentaje de IBT a ICI | ? ? ? 0 0 | ? ? ? ? ? | Indicador DI para evaluar articulación entre programas formativos. Corresponde al % de estudiantes (egresados, titulados, cambio carrera) que pasan a otro programa, se calcula con respecto a la matrícula total del año.
Matrícula • Matrícula Nueva ICI • Matrícula Total DI-pre | 269 (H:234+M:35) 1072 (H:958+M:114) | ? ? | Indicador USM permitirá evaluar si el modelo curricular tiene algún impacto en la matrícula.
Postulaciones • Índice de interés • Postulaciones efectivas | ? 180 (H:157+M:23) | ? ? | Indicador USM para evaluar si el modelo curricular tiene algún impacto en las postulaciones.

## Slide 18
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Postgrado + IT&S
Propuesta Plan de Acción 3.2
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Estudio de factibilidad ampliación MII CSSJ | 2020–2022 | Subdir IT&S SubdirPos |  | Estudios de factibilidad y diseño de planes de remodelación (2020) Ejecución de obras (2021) Habilitación de nuevos espacios (mobiliario y equipamiento) (2022)
Diseño del plan de remodelación del 3° piso F, CC |  |  |  | 
Ejecución de ampliación CSSJ y remodelación CC. |  |  |  | 
Habilitación de nuevos espacios (conectividad, mobiliario, equipamiento computacional) |  |  |  | 
Plan Acción 2: Nueva infraestructura MII - DII
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 19
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Postgrado
Indicadores Planes Acción 3.2
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
M2 Nuevos m² MII-DII [CC¦CSSJ] |  | Noviembre 2020: Estudio de factibilidad ampliación MII CSSJ y diseño del plan de remodelación 3er piso F, CC Noviembre 2021: Ejecución de ampliación CSSJ y 3er piso F, CC Noviembre 2022: Habilitación de nuevos espacios | 
Equipamiento y mobiliario # unidades de mobiliario MII-DII [CC¦CSSJ] # unidades de equipamiento computacional MII-DII [CC¦CSSJ] |  |  | 

## Slide 20
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Pregrado
Propuesta Plan de Acción 3.3
Acciones | Período ejecución | Responsa-ble | Resultado | Recursos
Estudio sobre carga académica de las asignaturas e implementar ajustes | 2020-2021 | SubPre | Ajustes malla CIAC-INF | Asesoría pedagógica, Ayudantes Encuestas, Focus Group IT&S
Buscar equiparar la cantidad de JC entre CC y SJ | 2020-2024 | Dirección | Vacantes para SJ | Académicos Docentes
Generación de material online (videos, webinar, MOOC, etc.) | 2020-2022 | SubPre | Módulos y cursos online | Profesor DI (EDDA), Profesor JP Asesoría pedagógica, Asesoría online
Acompañamiento a profesores en mejora continua en la docencia | 2020-2024 | SubPre | Profesores capacitados en docencia | Asesoría pedagógica
Definir alternativas de titulación y desarrollar sistema monitoreo memoristas | 2020-2021 | SubPre | Reglamento memorias Sistema memorias | Ayudantes
Fortalecer LPC en ICI, otras carreras y articulación con enseñanza media | 2020-2024 | LPC | Mejoras Progra/Int Ing Nuevas asignaturas | Ayudantes Proyectos estudiantes Convivencias
Innovación curricular ICI
Notes: Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio

## Slide 21
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Pregrado
Indicadores Plan Acción 3.3
Indicadores anuales | Valor actual 2019 | Meta 2024 | Descripción
Retención ICI • Retención por Progresión • Tasa de Retención Total | ? CC:35,85%; SJ: 36,31% | ? ? | Indicador USM permitirá evaluar mejoras en la retención de los estudiantes ICI
Titulación ICI • Número de Titulados • Tasa de Titulación • Tasa de Titulación Oportuna • Tiempo Promedio de Titulación (semestres) • Tiempo Promedio de Inserción Ocupacional | CC: 25; SJ: 32 CC: 28,68%; SJ: 24,85% CC:6,32%; SJ: 8,42% CC: 18; SJ: 15,91 ? | ? ? ? ? ? | Indicador USM permitirá evaluar mejoras en los tiempos de titulación (incluido el proceso de titulación) y en la cantidad de titulados

## Slide 22
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Propuesta redacción final OE5
DIRECCION (+IT&S)
Gestionar los procesos departamentales promoviendo la mejora continua, innovación y prolijidad, apoyados por un adecuado soporte tecnológico, propendiendo al desarrollo de las personas en un ambiente laboral participativo y de respeto.

## Slide 23
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IT&S
Propuesta Plan de Acción 5.1
Acciones |  | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Espacios DI | Remodelación oficinas DI y eficiencia en el uso de espacios | Planificación (Mayo 2020) Plan Maestro final (Julio 2020) Priorización y ejecución (Julio 2020 a Dic 2024) | SubdirIT&S Dirección | Proyectos ejecutados | - Arquitecto - HH IT&S - $$ adjudicación a proyecto
 | Remodelación áreas comunes (salas de reuniones, sala de café, cocina, pasillos, baños, etc) |  | SubdirIT&S Dirección |  | 
Espacios para Pregrado y Posgrado | Ampliación MII CSSJ |  | SubdirIT&S SubdirPos |  | 
 | Remodelación 3er piso Postgrado - CC |  | SubdirIT&S SubdirPos |  | 
 | CIAC-DI, Habilitación de espacios de estudio |  | SubdirIT&S SubdirPre |  | 
 | Laboratorios |  | SubdirIT&S |  | 
Plan Acción 1: Plan maestro de Infraestructura Física
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 24
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IT&S
Indicadores Planes Acción 5.1
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
Estado de avances de Proyectos de Plan maestro de Infraestructura física. | 0 | Cumplimiento de carta Gantt de cada proyecto. (Julio 2020 a Julio 2024) Proyectos ejecutados dentro del plazo, alcances y recursos asignados. Diciembre 2024. | Cada proyecto deberá generar su propia Carta Gantt e informar de hitos para cumplir con los plazos y recursos asociados.

## Slide 25
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IT&S
Propuesta Plan de Acción 5.2
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Realizar inventario de Hardware DI con fecha de renovación | Planificación (Mayo 2020) Plan Maestro final (Julio 2020) Priorización y ejecución (Julio 2020 a Dic 2024) | SubdirIT&S |  | Ingeniero de Apoyo
Renovación de Infraestructura Tecnológica |  | SubdirIT&S |  | Ingeniero de Apoyo
Desarrollo de Sistema Departamental, soporte Informático |  | SubdirIT&S Dirección |  | Ingeniero de Apoyo
Plan Acción 1: Plan maestro de Infraestructura Tecnológica
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 26
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
IT&S
Indicadores Planes Acción 5.2
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
Estado de avances de Proyectos de Plan maestro de Infraestructura tecnológica. | 0 | Cumplimiento de carta Gantt de cada proyecto. (Julio 2020 a Julio 2024) Proyectos ejecutados dentro del plazo, alcances y recursos asignados. Diciembre 2024. | Cada proyecto deberá generar su propia Carta Gantt e informar de hitos para cumplir con los plazos y recursos asociados.

## Slide 27
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Dirección
Propuesta Plan de Acción 5.3
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Formalización de la estructura organizacional | Mayo 2020 (borrador) Julio 2020 (versión final) + Revisión Anual | Dirección | Estructura organizacional aprobada | Ingeniero de Gestión
Actualización Reglamento Interno DI | Mayo 2020 (borrador) Julio 2020 (versión final) + Revisión Anual | Dirección | Reglamento Interno 2020, aprobado por consejo DI | Ingeniero de Gestión
Formalización de procesos (manual de procedimientos | mayo 2020 (principales), Julio 2020 (secundarios), octubre 2020 (restantes) + Revisión Anual | Dirección | Repositorio aprobado de procesos actualizados | Ingeniero de Gestión
Definiciones de cargo (basado en el resultado de la estructura organizacional) | mayo 2020 (levantamiento), julio 2020 (primer grupo), octubre 2020 (segundo grupo) + Revisión Anual | Dirección | Repositorio aprobado de definiciones de cargo de toda la estructura DI | Ingeniero de Gestión
Plan de desarrollo y renovación de RR.HH | Mayo 2020 (borrador) Julio 2020 (versión final) + Revisión Anual | Dirección |  | Ingeniero de Gestión
Plan Acción 1: Plan maestro de RRHH
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 28
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Dirección
Indicadores Planes Acción 5.3
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
Avance de cada uno de los hitos informados para cada proyecto. | 0 | Cumplimiento de carta Gantt de cada proyecto. Proyectos ejecutados dentro del plazo y alcance esperado. | Cada proyecto deberá generar su propia Carta Gantt e informar de hitos para cumplir con los plazos y recursos asociados.

## Slide 29
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Propuesta redacción final OE6
Promover la inclusión para que en nuestra comunidad sea diversa y pluralista

## Slide 30
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Propuesta Plan de Acción 6.1
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Diagnóstico con datos institucionales de inclusión durante el primer año | 2020 - 2024 | Comité de inclusión, Claudio Torres | Informe con Diagnostico de Inclusión. | Coordinador/a académico Ingeniero/a de apoyo Monitores de apoyo
Diagnóstico con datos departamentales adicionales de inclusión para el segundo año. |  |  |  | 
Diagnóstico integral de inclusión anual en lo que sigue |  |  |  | 
Plan Acción 1: Diagnóstico de Inclusión
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 31
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
Indicadores Planes Acción 6.1
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
# encuestas realizadas # participantes | No conocido | Incremento anual de # de indicadores | En los siguientes años se hará continuación y mejora de programas.
Plan Acción 1: Diagnóstico de Inclusión

## Slide 32
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
+ Vinculación con el Medio
Propuesta Plan de Acción 6.2
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Articulación de programas actuales (technovation, Inspira STEAM, Campamentos STEM, Charlas de inclusión UTFSM) | 2020 a 2024 | Comité de Inclusión Claudia López | Informe con detalle de programas de articulación con enseñanza media | Coordinador/a académico Ingeniero/a de apoyo Monitores de apoyo
Plan de ingreso especial para mujeres |  |  |  | 
Plan Acción 2: Intervenciones en educación media
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 33
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
+ Vinculación con el Medio
Indicadores Planes Acción 6.2
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
Atracción de estudiantes por género y estrato social # actividades # participantes por género y estrato social | No conocido | Incremento anual de # de indicadores | En los siguientes años se hará continuación y mejora de programas.
Plan Acción 2: Intervenciones en educación media

## Slide 34
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
+ Pregrado
+ CCAA
Propuesta Plan de Acción 6.3
Acciones | Período ejecución | Responsable | Resultado | Recursos
Para el primer año se propone evaluar la inclusión de actividades PFA en cursos de programa en el primer semestre. | 2020-2024 | Comité de inclusión Claudio Torres |  | Coordinador/a académico Ingeniero/a de apoyo Ayudante de análisis de datos
Para los siguientes años se propondrá actividades que apunten a resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico. |  |  |  | 
Plan Acción 3: Prácticas de promoción, prevención, e intervención (PPI)
Notes: En modelo educativo DI incluir CTS
Cubre debilidades de diagnostico Plan de Desarrollo DI: Retención, Duración, Metodologías, Plan de Estudio, Perfil de Ingreso.
Quedan fuera: Postulaciones (OE6), RRHH (Gestión DI). Perfil de Egreso (?)
Recursos para control y seguimiento de implantación del modelo (monitoreo)

## Slide 35
Departamento de Informática | Universidad Técnica Federico Santa María
+ Pregrado
+ CCAA
Indicadores Planes Acción 6.3
Indicadores anuales | Valor actual | Meta 2024 | Descripción
# de actividades # de participantes por género, estrato social, discapacidades | 0 | Cumplimiento de carta Gantt de cada proyecto. Proyectos ejecutados dentro del plazo y alcance esperado. | Cada proyecto deberá generar su propia Carta Gantt e informar de hitos para cumplir con los plazos y recursos asociados.
Plan Acción 3: Prácticas de promoción, prevención, e intervención (PPI)